## Sheet1
Tarefa | ensaiar apresentacoes *GERAL |  | Definir estratégia-ia |  | implementacao-ia |  | Testes-ia |  | Acoplar Projeto-ia |  | Testar-Jogar |  | Testar-Ajuste |  | apresentar ******GERAL |  |  |  | preparar apresentações(*GERAL) |  | implementar logica grafica |  | implementar parte grafica
| Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora
Rodada 1 |  | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 8,75 |  | 12 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 2
Feito(insira nº sprint)
Resultado Final |  | 8 |  | 0 | [11 empty] | 12 |  |  |  | 6 |  | 8 |  | 2
Prioridade | ********* |  | 6 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | \\ |  | \\ |  | ********************************* | [5 empty] | 4 |  | 4
TEMPO GASTO |  |  | 0 | [15 empty] | 6
A idéia aqui é ir anotando os resultados dos planning poker's de risco e de cronograma para cada atividade na tabela, Assad/Jorge, precisamos das ultimas anotacoes q
contem as novas atividades/nomes para adicionar aqui
Total Homem-hora
80
Tarefa | definir linguagem |  | validade das jogadas |  | movimento das peças |  | validade do jogo |  | definir regras do jogo |  | definir orçamento |  | fazer wbs |  | estimar custo atividades |  | estimar a duração das atividades |  | definir o cronograma (sequencia) |  | fazer escopo do produto |  | preparar apresentaçÃO 1
| Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora
Rodada 1 |  | 0.5 |  | 14 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0.8 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2
Feito(insira nº sprint)
TR
Resultado Final |  | 0.5 |  | 13 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2
Prioridade | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | *****
TEMPO GASTO | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 4.5 |  | 0.5 |  | 4.5 |  | 2 |  | 2 |  | 6
|  |  |  | TE | a captura de uma pedra faz parte do movimento.
Tarefa | ensaiar apresentacao 1 |  | apresentar 1 |  | analisar riscos |  | acompanhar o progresso
| Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora
Rodada 1 |  | 2.7 |  | 4 | --- | 3 |  | 12
Feito(insira nº sprint) | 0 |  | 0 |  | 0
Resultado Final |  | 2.7 |  | 4 |  |  |  | 12
Prioridade | **** |  | ***** |  | 1 |  | *****
TEMPO GASTO |  |  |  |  | 3
BACKUP FORMULAS (NÃO MEXA NAS CÉLULAS DESSA COR)
0 | 0
grafio = tempo gasto previstos , tempo gasto , ???? (Ac, pv, ev) |  |  |  | preço-Homem Hora | 20
Sigla | Descrição da sigla |  |  |  | sprint 1 |  | sprint 2 |  | sprint 3 |  | sprint 4 |  | sprint 5 |  | sprint 6 |  | sprint 7 |  | sprint 8 |  | sprint 9 |  | sprint 10
[5 empty] | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas
PV | Soma de todo homem-hora previsto para o sprint * val_homem-hora |  |  |  | 470 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
EV | Soma de todos os valores previstos das atividades terminadas para aquele sprint |  |  |  | 0 | 0
AC | Soma do Tempo gasto * val_homem-hora das atividades terminadas no sprint