## Parte1
Tarefa | Definir Orçamento |  |  | Ensaiar Apresentações * GERAL ? PV=8 |  |  | IA - Definir a Estratégia / definir estratédia-ia |  |  | IA-Implementar / implementacao-ia |  |  | IA-Testar / testes-ia |  |  | IA-Acoplar ao projeto / acoplar projeto-ia |  |  | apresentar ******GERAL PV=12 |  |  | preparar apresentaçoes *********GERAL PV=6 |  |  | PV GERAL SEMANAL
Prioridade | 2 |  |  | ***************************** |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | ************************** |  |  | **************************
semana | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | [24 empty] | 2.5
2 | [24 empty] | 5
3 | [24 empty] | 1
4 | 2 | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [15 empty] | 16.7
5 | [24 empty] | 0
6 | [24 empty] | 0
7 | [24 empty] | 8
8 | [24 empty] | 26.7
9 | [9 empty] | 10 | [14 empty] | 10
10 | [12 empty] | 4 |  |  | 5 | [8 empty] | 9
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 18.7
HORAS FEITAS | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PV'S | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
**** fazer historico semanal dos AC DA LINHA FEITO |  |  |  | PV | Soma de todo homem-hora previsto para o sprint * val_homem-hora
CONSTANTE : | VALOR Hh= | 20 |  | EV | Soma de todos os valores previstos das atividades terminadas para aquele sprint
|  |  |  | AC | Soma do Tempo gasto * val_homem-hora das atividades terminadas no sprint
EVOLUTION (Hh) |  |  |  | EVOLUTION ($) |  |  | DADOS PRO GRÁFICO
semana | PV | AC | EV | PV | AC | EV | Semana(inv) | PV | AC | EV | SPI | CPI
1 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50 | 40 | 10 | 12 | 1952 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 | 100 | 10 | 11 | 1578 |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | 8.5 | 8 | 0.5 | 170 | 160 | 10 | 10 | 1578 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 25.2 | 34.5 | 22.2 | 504 | 690 | 444 | 9 | 1398 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 25.2 |  |  | 504 | 0 | 0 | 8 | 1198 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 25.2 |  |  | 504 | 0 | 0 | 7 | 664 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 33.2 |  |  | 664 | 0 | 0 | 6 | 504 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 59.9 |  |  | 1198 | 0 | 0 | 5 | 504 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | 69.9 |  |  | 1398 | 0 | 0 | 4 | 504 | 690 | 444 | 0.88095 | 0.64348
10 | 78.9 |  |  | 1578 | 0 | 0 | 3 | 170 | 160 | 10 | 0.058824 | 0.0625
11 | 78.9 |  |  | 1578 | 0 | 0 | 2 | 150 | 100 | 10 | 0.066667 | 0.1
12 | 97.6 |  |  | 1952 | 0 | 0 | 1 | 50 | 40 | 10 | 0.2 | 0.25
[11 empty] | SPI | CPI
Help - o que entra em cada campo da primeira tabela ??
campo | tipo do dado | descrição
AC | float | quantas horas foram gastas naquela tarefa naquela semana em específico
EV | int(0 ou 1)/bool | a tarefa foi(1) ou não foi(0/<vazio>) totalmente concluída naquela semana em específico?
PV | float | quantidade total de horas planejadas para a tarefa, o dado deve estar posicionado na linha onde está a semana de conclusão da tarefa

## Parte2
Tarefa | Interface-Implementar logica / impl.log.graf |  |  | Interface-Implementar parte graf / impl.part.graf |  |  | definir linguagem |  |  | Implementar Jogo-Validade das jogadas |  |  | Implementar Jogo-movimento das peças |  |  | Implementar Jogo-Validade do jogo |  |  | definir regras do jogo |  |  | definir orçamento |  |  | AC GERAL SEMANAL
Prioridade | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 2
PV/EV/AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Semana 1 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 | [15 empty] | 2
Semana 2 | [5 empty] | 0.5 | [18 empty] | 3
Semana 3 | [24 empty] | 3
Semana 4 | [18 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 | 0.5 | 26.5
Semana 5 | [24 empty] | 0
Semana 6 | [24 empty] | 0
Semana 7 | 6 |  |  | 2 | [20 empty] | 0
Semana 8 | [9 empty] | 14 |  |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 0
Semana 9 | [24 empty] | 0
Semana 10 | [24 empty] | 0
Semana 11 | [24 empty] | 0
Semana 12 | [24 empty] | 0
HORAS FEITAS | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5
PV'S | 6 |  |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 14 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
NÃO MEXER NAS CÉLULAS DESSA COR!!
ac acumulado
2
5
8
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5

## Parte3
Tarefa | FAZER wbs |  |  | estimar custo das atividades |  |  | estimar duraçao das atividades |  |  | definir sequencia / definir o cronograma |  |  | fazer escopo do produto |  |  | preparar apresentacao 1 |  |  | ensaiar apresentacao 1 |  |  | APRESENTAR 1 |  |  | EV GERAL SEMANAL
Prioridade | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 0
PV/EV/AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Semana 1 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 2 | [11 empty] | 0.5
Semana 2 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0
Semana 3 |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Semana 4 |  | 1 | 2 |  | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.7 | 1 | 2 | 2 |  |  | 21.7
Semana 5 | [24 empty] | 0
Semana 6 | [24 empty] | 0
Semana 7 | [24 empty] | 0
Semana 8 | [24 empty] | 0
Semana 9 | [24 empty] | 0
Semana 10 | [24 empty] | 0
Semana 11 | [24 empty] | 0
Semana 12 | [24 empty] | 0
HORAS FEITAS | 4.5 |  |  | 0.5 |  |  | 4.5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 0
PV'S | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 2
BACKUP FORMULA (NAO MEXA NAS CELULAS DESSA COR!)
[7 empty] | 0 |  | 0.5
NÃO MEXER NAS CELULAS DESSA COR
EV ACC
0.5
0.5
0.5
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

## PARTE4
Tarefa | ANALISAR RIScos |  |  | Acompanhar o progresso |  |  | preparar apresentacao 2 |  |  | ensaiar apresentacao 2 |  |  | apresentar 2 |  |  | preparar apresentacao 3 |  |  | ensaiar apresentacao 3 |  |  | apresentar 3
Prioridade | 1 |  |  | **************
PV/EV/AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Semana 1 | [5 empty] | 1
Semana 2 | 3 |  |  |  |  | 1
Semana 3 | [5 empty] | 1
Semana 4 |  | 1 | 3 |  |  | 1
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8 | [6 empty] | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 2
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12 |  |  |  | 12 | [11 empty] | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 2
HORAS FEITAS | 3 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PV'S | 3 |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2.7 |  |  | 2